## 市本级
工布江达县2021年市本级乡村振兴资金投资项目计划明细表
填报单位：工布江达县乡村振兴局 | [19 empty] | 时间：2021年12月
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡、村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 计划开工年月 | 计划竣工年月 | 投资计划(万元) | [8 empty] | 项目效益 |  |  |  |  | 备注（有无前置审批手续部门意见） | 边境搬迁/易地搬迁后扶/以工代赈
[9 empty] | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 银行 贷款 | 其他（投工投劳） | 项目单位自筹（含贷款） | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益群众人数(人) | 其中
[21 empty] | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人数
合计： | [8 empty] | 4627.59 |  |  | 3505.9 | 701 |  |  | 420.69
（一）生产发展（含产业项目）类 | [8 empty] | 11 |  |  | 10 |  |  |  | 1
1 | 工布江达县 | 藏茴香种植项目 | 工布江达镇阿沛村 | 土地复垦1500平米，网围栏200米，灌溉水渠50米，种子、塑封包装等配套实施设备 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2022.3 | 2022.12 | 11 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 90 | 329 | 11 | 19 | 有
（二）基础设施类 | [8 empty] | 4616.59 |  |  | 3495.9 | 701 |  |  | 419.69
1 | 工布江达县 | 村庄风貌提升工程 | 江达乡唐丁村 仲莎乡麦巴村 错高乡错高村 | 一、江达乡唐丁村1.新建55盏照明灯：人工挖土1.2立方，钢筋混凝土基座；光电互补6米50W电气设备安装 ；2.唐丁村购置8户铁艺铁门； 二、仲莎乡麦巴村，村内路灯工程（新建60盏路灯，光电互补6米50W）； 三、错高乡错高村，村内制作安置长约3KM，高约0.4米的铁艺护栏。 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2022.3 | 2022.12 | 95.7 |  |  | 87 |  |  |  | 8.7 |  |  | 94 | 43 | 21 | 85 | 有
2 | 工布江达县仲莎乡 | 结牧村整村提升工程 | 结牧村 | 一、房屋立面及庭院整治提升，对现有房屋围墙、庭院进行改造，统一样式，提升村容村貌，改造156户； 二、村内路灯工程，结巴、强纳自然村现有路灯维修23盏、新建从村庄入口到结巴村、强纳村、结牧温泉路灯60盏； 三、改造提升自来水工程，新建结牧村温泉饮水取水口等附属设施。 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2022.3 | 2022.12 | 251.9 |  |  | 229 |  |  |  | 22.9 |  |  | 155 | 576 | 38 | 12 | 有
3 | 工布江达县罗池村 | 罗池村整村提升工程 | 罗池村 | 一、村内围墙修复改造提升，长6500米，高1.5米； 二、村内主干道和入户道路硬化，硬化面积约18000平米，主干道宽3.5米，入户道路宽3米； 三、村内饮水提升，改造提升取水口3处、蓄水池3处、沉沙池3处，2000米主管道，3000米入户管道； 四、村内路灯工程，新建路灯70盏（含自然村）光电互补型； | 乡村振兴局 | 肖健 | 2022.3 | 2022.12 | 946.165 |  |  | 860.15 |  |  |  | 86.015 |  |  | 96 | 386 | 10 | 30 | 有
4 | 工布江达县巴河镇 | 巴河镇朗色村村庄风貌提升工程 | 朗色村 | 一、20米围墙改造，并进行地面硬化70平米、改造人行步道、休憩木亭1座等； 二、给排水项目，朗色村（欧巴自然村）搬迁点给排水铺设入户管道4km； 三、村主干道及入户道路道硬化，朗色村（欧巴自然村）搬迁点主干道、入户道路硬化5km； 四、朗色村沿街围墙立面改造100米 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2022.3 | 2022.12 | 260.7 |  |  | 237 |  |  |  | 23.7 |  |  | 65 | 420 | 20 | 118 | 有
5 | 工布江达县巴河镇 | 东玛村村庄风貌提升工程 | 东玛村 | 一、东玛、甲热村沿街围墙4km整体维修改造提升； 二、村内路灯工程，东玛及（甲热村自然村），设置沿街路灯40盏，光电互补型 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2022.3 | 2022.12 | 196.9 |  |  | 179 |  |  |  | 17.9 |  |  | 83 | 374 | 26 | 91 | 有
6 | 工布江达县金达镇 | 夏索村人居环境整治及村容风貌提升工程 | 夏索村 | 新建人蓄分离19户987平方米，围栏等配套设施，路灯38套，引水水管DN110：170.8米，主管道696.5米，蓄水池工程50m³，新建闸阀井1座，背水台19座，村内道路硬化4612.75平方米，河道整治工程等附属设施 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2022.3 | 2022.12 | 1600.225 |  |  | 753.75 | 701 |  |  | 145.475 |  |  | 66 | 511 | 20 | 102 | 有
7 | 工布江达县金达镇 | 金达镇朗色村村庄风貌提升工程 | 朗色村 | 一、村内路灯工程，维修10盏主要为线路、蓄电池、电灯泡，新建60盏，光电互补型； 二、村主干道硬化及维修，路面硬化，新修长100米宽3.5米，厚度20CM道路；维修村主干道，对破损路面进行拆除重新浇筑混泥土，约为100米，宽3.5米厚度20CM； 三、围墙改造提升，对整村65个居民户的围墙进行改造升级，平均每户改造围墙长度为30米。高约为1.5米，围墙两面模砂浆，总计5820平米； | 乡村振兴局 | 肖健 | 2022.3 | 2022.12 | 196.9 |  |  | 179 |  |  |  | 17.9 |  |  | 78 | 231 | 10 | 26 | 有
8 | 工布江达县加兴乡 | 下巴塘村村庄风貌提升工程 | 下巴塘村 | 一、入户道路硬化，长900米，宽3米。（下巴塘村集镇后面19户入户道硬化500米，宽3米；下巴塘村（查朵岗自然村）11户入户道路拓宽加硬化300米，宽3米；下巴塘村第六联户18户入户道路硬化60米，宽3米）； 二、路灯建设项目，下巴塘村集镇后面19户安装路灯10盏；下巴塘村（查朵岗自然村）11户（含村道两旁）安装路灯20盏； 三、围墙改造提升，院墙改造300米，高1.5米 | 乡村振兴局 | 肖健 | 2022.3 | 2022.12 | 141.9 |  |  | 129 |  |  |  | 12.9 |  |  | 91 | 341 | 25 | 95 | 有
9 | 工布江达镇 | 扎玛村整村提升工程 | 扎玛村 | 一、围墙改造工程项目，围墙改造3000米； 二、排水系统建设（明渠），主干道两侧排水明渠1500米； 三、村内主干道维修，维修主干道1000米，宽3米； 四、新建防洪堤，新建防洪堤400米（铅丝笼结构）； 五、新建涵洞，新建4座，长20米（涵洞）； 六、浴室改造，购买52户太阳能及配套设施； 七、人畜分离建设项目，60户，牛舍（含猪舍）每间牛舍建筑面积50平方米； | 乡村振兴局 | 肖健 | 2022.3 | 2022.12 | 926.2 |  |  | 842 |  |  |  | 84.2 |  |  | 67 | 223 | 10 | 24 | 有