## 项目支出绩效评价表
附件三：
项目名称：重点产业园区基础设施--（林芝市经济开发区道路建设一期；林芝市经济开发区道路建设二期）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 评分过程
项目决策 （65分） | 项目目标 （20分） | 设有目标 | 5 | 设立了项目绩效目标；目标明 确；目标细化；目标量化 | 设有目标 目标明确 目标细化 目标量化 | 5 | 绩效目标申报表、绩效目标审核表 | 时效指标-投资计划分解用时≤10个工作日，质量指标-审计、巡视、督察等指出问题项目比例=0%。
|  | 目标明确 | 5 |  |  | 3
|  | 目标细化 | 5 |  |  | 3
|  | 目标量化 | 5 |  |  | 5
| 决策过程 （25分） | 立项依据充分性 | 10 | 有关法律法规的明确规定；某 一经济社会发展规划；某部门 年度工作计划；某一实际问题 和需求 | 符合法律法规符合经济、社会发展规划 部门年度工作计划 针对某一实际问题和需求 | 10 | 立项依据政策文件部门职能规划、项目库、项目立项流程规章、立项申报材料、项目立项批复文件、可行性报告等 | 关于下达重点产业园区基础设施（西藏专项）2023年第二批中央预算内投资计划通知（林发改投资<2023>259号）
|  | 立项程序规范性 | 15 | 项目符合申报条件；申报、批 复程序符合相关管理办法；项 目调整履行了相应手续 | 符合申报条件项目申 报、批复程序符合管理办法 项目调整履行了相应手续 | 15 |  | 可行性研究报告、可行性研究报告批复林发改基产<2023>81号；初步设计批复（林发改基产<2023>144号、林发改基产<2023>145号）
| 资金投入 （20分） | 预算编制合理性 | 10 | 预算内容与项目内容是否匹配； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 预算编制是否完整 | 预算内容与项目内容匹配 预算额度测算依据充分，按照标准编制 预算确定的投资额与工作任务相匹配 预算编制完整 | 10 | 项目相关预算资料 | 计划总投资7350.00万元；一期计划投资1950.04万元；二期计划投资5400万元。测算依据充分，预算编制合理。
|  | 资金分配合理性 | 10 | 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 | 符合分配办法 分配公平合理 | 10 |  | 根据初步设计批复及可行性研究报告，该笔资金两期项目分配基本合理，与工程量基本匹配。
项目管理（35分） | 资金到位 （20分） | 资金到位率 | 10 | 实际到位／计划到位＊100% | 资金到位率等于100%，得3分；每降低0.1个百分点，扣0.02分。 | 10 | 财政拨款凭证、资金到账凭证 等 | 2023年计划到位7350万元，实际到位
|  | 资金到位 时效 | 10 | 资金及时到位：若未及时到位 ，是否影响项目进度 | 到位及时不及时但未影响项目进度 不及时并影响项目进度 | 0 | 项目支出明细账、会计账簿及相应会计凭证 | 根据可行性研究报告及资金下达文件，项目计划2023年开工、完工，实际资金到位时间为2023年12月，资金下达不及时。
| 资金管理 （10分） | 资金 使用合规性 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支 出情况；无截留挤占挪用情况 ：无超标准开支情况：无超 预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分
|  | 财务 制度健全性 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健 全：制度执行严格：会计核算 规范 | 财务制度健全（1分）严格执 行 制度（1分）会计核算规 范（1分） |  | 项目财务管理制度、项目资金管理办法、
| 组织实施 （15分） | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） |  | 项目建议书
|  | 项目 实施 | 15 | 项目按计划开工：按计划进度 开展：按计划完工 | 按计划开工按计划开展按计划完工 | 0 |  | 根据项目可行性研究报告计划建设工期为2023-4至2023.11，总工期7个月，分别于5月28日、6月11日完成招标。
|  | 管理 制度 | 6 | 项目管理制度健全：严格执行 相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分）
项目产出（20分） | 产出数量 （5分） | 项目完成率 | 5 | 厂房6栋，共计34977.72平方米。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率≥1，得满分，否则不得分。 |  | 案卷研究、 基础数据、 进度计划、
| 产出质量（4分） | 质量达标率 | 4 | 质量达标率≥100% | 验收合格得满分，验收不合格不得分，未竣工不得分。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 发现一处工程质量验收不合格记录，扣1分；发现一处验收程序不规范，扣0.5分
| 产出时效（8分） | 按时完工率 | 8 | 项目工期≤11个月 | 项目在计划期限内完成，则得满分，延期不得分
| 产出成本（3分） | 项目支出差异率 | 3 | 根据该项目实际，标识具体明 确的产出成本 | 项目支出差异率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；项目支出差异率小于0，此项不得分，0%-5%得5分（含5%），5%-10%得3分（含10%），10%-15%（含15%）得1分，超过15%不得分
效益 （30分） | 项目效益 （30分） | 经济 效益 | 6 | 增加政府固定资产投资≥10000万元 | 对照绩效目标，按经济效益实现 程度计算得分（6分） |  | 绩效报告、验收报告、其他能证明效益的佐证材料。
|  | 社会 效益 | 6 | 吸纳务工人员≥100人 | 对照绩效目标，按社会效益实现 程度计算得分（6分）
|  | 生态 效益 | 6 | 1.生态事故数≤1件；2.施工期间对环境的影响。 | 对照绩效目标，按对环境所产生 的实际影响程度计算得分（6分 )
|  | 可持续影 响 | 6 | 企业入住率≥50% | 项目产出能持续运用（6分）
|  | 服务 对象 满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实 施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满 意率计算得分（6分）
总分 |  |  | 100 |  |  | 71

## Sheet1
附件三：
林芝市项目支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 评分过程
项目决策 （20分） | 项目目标 （4分） | 设有目标 | 1 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 1 | 绩效目标申报表、绩效目标审核表
|  | 目标明确 | 1 |  |  | 0.5
|  | 目标细化 | 1 |  |  | 0.5
|  | 目标量化 | 1 |  |  | 1
| 决策过程 （8分） | 立项依据充分性 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济、社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 4 | 立项依据政策文件部门职能规划、项目库、项目立项流程规章、立项申报材料、项目立项批复文件、可行性报告等
|  | 立项程序规范性 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申 报、批复程序符合管理办法(1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | 4
| 资金投入 （8分） | 预算编制合理性 | 3 | 预算内容与项目内容是否匹配； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 预算编制是否完整 | 预算内容与项目内容匹配（0.5分) 预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分） 预算确定的投资额与工作任务相匹配（1分） 预算编制完整（0.5分） | 3 | 项目相关预算资料
|  | 资金分配合理性 | 5 | 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | 5
项目管理（30分） | 资金到位 （5分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位／计划到位＊100% | 资金到位率等于100%，得3分；每降低0.1个百分点，扣0.02分。 | 3 | 财政拨款凭证、资金到账凭证 等
|  | 资金到位时效 | 2 | 资金及时到位：若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 (1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | 0 | 项目支出明细账、会计账簿及相应会计凭证
| 资金管理 （10分） | 资金使用合规性 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 7
|  | 财务制度健全性 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全：制度执行严格：会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 3 | 项目财务管理制度、项目资金管理办法、
| 组织实施 （15分） | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | 业务管理制度、项目管理办法、调整及支出调整手续、合同书、验收报告、技术鉴定等资料、案卷研究、基础数据、进度计划、现场核查
|  | 项目实施 | 8 | 项目按计划开工：按计划进度 开展：按计划完工 | 按计划开工（2分）按计划 开展（2分）按计划完 工（3分） | 0
|  | 管理制度 | 6 | 项目管理制度健全：严格执行 相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | 6
项目产出（20分） | 产出数量（5分） | 项目完成率 | 5 | 支持项目类型 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率≥1，得满分，否则不得分。 | 0 | 案卷研究、 基础数据、 进度计划、
| 产出质量（4分） | 项目合规性 | 4 | 项目合规性 | 项目合规，得满分，出现一处不合规扣2分，扣完为止 | 0
| 产出时效（8分） | 支付到位率 | 8 | 在规定时间内支付到位率 | 在规定时间内支付到位，则得满分，延期不得分 | 0
| 产出成本（3分） | 项目支出异率 | 3 | 项目总支出不超550.99万元 | 项目支出差异率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；项目支出差异率小于0，此项不得分，0%-5%得3分（含5%），5%-10%得2分（含10%），10%-15%（含15%）得1分，超过15%不得分 | 0
项目效益 （30分） | 效益（30分） | 社会效益 | 10 | 提升林芝公益事业服务水平 | 林芝公益事业服务水平持续提升 | 0 | 绩效报告，2023年总结，其他能证明效益的佐证材料。
|  | 可持续影响 | 10 | 推动林芝公益事业服务持续发展 | 推动林芝公益事业服务持续发展 | 0
|  | 服务对象满意度 | 10 | 项目预期服务对象对项目实 施的满意程度 | 实施问卷调查：问卷调查得分≥90分，得满分；75分-90分之间，得8分；60分-75分之间，得5分，低于60分，不得分。 | 0
总分 |  |  | 100 |  |  | 39