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工布江达县江达乡河南大河水利工程有限公司“4·26”一般触电事故调查报告
工布江达县人民政府事故调查组
二〇二六年六月

2026年4月26日10时30分左右，林芝市工布江达县朗麦段防洪堤施工现场发生一起触电事故。该事故造成田某当场昏迷，经工布江达县人民医院救治无效死亡，事故造成直接经济损失约352万元。接到事故报告后，县委、县政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）等法律法规和文件要求成立事故调查组开展工作，并统筹推进善后安抚及隐患管控等各项工作，以最坚决的态度、最严实的举措压实安全生产责任、彻查事故问题、严防次生风险。
事故调查组由县应急管理局、县公安局、县人民检察院、县人力资源和社会保障局、县农业农村和科技水利局、县总工会、国网工布江达县分公司等相关单位组成，并聘请有关专家进行技术分析和专业论证。事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规及规定，严格按照法定程序、标准和时限，全面、客观、公正、严谨开展事故调查工作，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、人员询问等方式，全面查清了事故发生的直接经过、直接原因、深层管理问题，精准界定各级各单位及相关人员责任，梳理总结事故教训，针对性提出整改防范措施。

经调查综合研判后认定，河南大河水利工程有限公司“4·26”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

河南大河水利工程有限公司承建江达乡朗麦段防洪堤项目，施工人员在开展高空吊装作业过程中发生触电事故，造成1人死亡，本次事故直接经济损失约352万元。

二、事故原因分析

本次事故直接原因为重型吊装车驾驶员违章冒险作业，作业前未辨识作业区域上方高压线重大安全风险，操作吊臂时未与上空高压线路保持安全作业距离，致使吊臂触碰高压线；同时死者自身安全意识薄弱、风险辨识能力不足，违规徒手进行高空吊物牵引作业，触电后形成电流回路，最终造成其触电身亡。
本次事故发生的间接原因为无专项施工方案，缺指挥、监护人员，现场作业失控；高压线吊装专项技术交底、人员培训缺失，作业人员风险意识薄弱；前期排查出高压线隐患未落实管控措施，隐患治理不闭环；安全管理人员配置、资质管理混乱；吊装机械租赁未签订合同及安全协议，未核验人车资质，以租代管、监管缺位。

三、对有关责任人员和责任单位的处理措施

（一）企业人员处理措施
1.赖某，男，汉族，身份证号码：510XXXXXXXXXXXXXXX，作为项目实际负责人，未严格履行其安全管理职责，建议由工布江达县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其作出暂停或吊销其与安全生产有关资格，并处上一年年收入20%以上50%以下的罚款。

2.李*生，男，汉族，身份证号码：510XXXXXXXXXXXXXXX，作为项目安全管理人员，未严格落实项目的安全管理工作，建议由工布江达县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其作出暂停或吊销其与安全生产有关资格，并处上一年年收入20%以上50%以下的罚款。
3.蜂*财，男，傈僳族，身份证号码：533XXXXXXXXXXXXXXX，系重型吊装车驾驶员。其本人在作业过程中未识别到安全风险，操作失当，触碰高压线路诱发触电事故，造成1人死亡的严重后果，可能构成刑事犯罪，依法移交公安机关调查处理。

4.王某，男，汉族，身份证号码：41XXXXXXXXXXXXXXX，系大河水利公司法定代表人，其作为公司主要负责人，已按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）等相关法律法规的要求履行了安全管理法定职责，其行为并未违反相关法律法规，且其与本次事故发生无因果关系，对其不予处罚。

（二）责任单位处理措施

河南大河水利工程有限公司工布江达县朗麦段防洪堤施工项目部，未按规定设置安全生产管理机构、安全管理制度不健全、应急预案不规范、外协租赁安全管理失控等违法违规问题，建议由工布江达县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项的规定，对该公司处50万元以上70万元以下的罚款。

（三）公职人员处理措施

经2026年6月24日工布江达县人民政府第10次党组会议研究决定：

1.由联系江达乡县级领导对江达乡人民政府安全生产管理工作第一责任人陈某进行提醒谈话。

2.由分管水利工作的县级领导对县农业农村和科技水利局安全生产管理工作第一责任人达某进行提醒谈话。

四、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，强化企业安全生产主体责任，着力堵塞安全管理漏洞，提出以下事故整改和防范措施。

1.全面压实企业安全生产主体责任。河南大河水利工程有限公司工布江达县朗麦段防洪堤施工项目部立即修订完善全套安全管理制度，补齐安全生产投入、双重预防机制、高危作业审批、外包租赁安全管理等缺失制度；严格落实全员安全生产责任制，逐级明确岗位职责、签字背书、考核问责；按国标规范编制应急预案，组织专家评审、定期开展实战化应急演练，确保预案可用、能用。

2.严格落实全员持证上岗资质管理。企业对所有在建项目负责人、安全员、特种作业人员开展全面资质大清查，坚决杜绝无证上岗、证书与项目不符、人证分离现象；安管人员变更项目必须按规定时限办理证书变更备案，未完成变更一律不得在岗履职；无证人员一律清离岗位，统一组织培训考证，建立人员资质动态台账，常态化抽查管控。

3.从严规范临近高压线起重吊装高危作业。严格执行高危作业审批制度，临近电力线路、构筑物开展起重吊装必须编制专项施工方案、进行专项安全交底；作业现场设置专业指挥、专职安全监护，划定警戒区域、设置警示标识和物理隔离；提前测量高压安全距离，不满足安全条件一律停工调整施工方案，严禁任何冒险作业、盲目施工行为。

4.健全工程机械租赁及外协队伍安全管控。所有机械租赁、劳务外协必须签订正式施工合同和安全生产管理协议，明确双方安全责任边界；进场前严格审核设备检测合格证、操作人员特种作业资质，资料不全、资质不符一律禁止进场；外协人员纳入项目统一安全教育、统一现场管控，杜绝以租代管、以包代管。

5.建立隐患排查治理闭环管理体系。严格落实每日巡查、每周排查、每月复盘制度，隐患台账必须做到措施、责任、资金、时限、预案“五落实五到位”；对高压线、临边高处、起重吊装、临时用电等重大隐患实行挂牌督办，落实专人盯守、停工管控，整改复查验收合格后方可复工，坚决杜绝隐患视而不见、带病作业。

6.常态化开展事故警示教育和安全技能培训。以本次触电事故为典型案例，组织企业所有在建项目全员开展警示教育；重点培训高压线下作业、起重吊装操作、触电应急急救、风险辨识等实操内容，明令禁止徒手牵引吊物、靠近高压线等违章行为；严格执行新进场人员三级安全教育及考核制度，考核不合格严禁上岗作业。

7.强化行业属地精准监管执法。行业主管部门加大水利、防洪堤、市政施工现场巡查执法力度，重点严查无证履职、证书不符、特种作业无证上岗、高危作业无方案无监护等违法行为；对主体责任不落实、隐患整改不到位的企业，依法从严处罚、停业整顿、信用联合惩戒，倒逼企业主动落实安全生产主体责任。
















